东北师范大学

本科教学实验室建设项目实施方案

（2015年度）

申   报   单   位        传媒科学学院

项   目   名   称     高清ENG视频实验室建设

项　 目　 类　 型           完全新建

(指完全新建、升级换代、设备数量扩充)

校   拨   经   费             315.6万

自   筹   经   费

项  目  负 责  人             张文东

联   系   电   话           13944970578

项 目 完 成 时 间              2015.6

2015年 3 月 25日

教务处制

| 一、项目组成员分工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 |  | 职称 |  |  |  | 分工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 张文东 |  | 教授 |  |  |  | 项目总负责、决策及经费管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 郑军 |  | 教授 |  |  |  | 项目具体实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 张海 |  | 副教授 |  |  |  | 实验教学项目设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 董昕 |  | 讲师 |  |  |  | 设备技术方案设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本项目建设必要性、目标和内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 建设必要性(从学科专业发展、专业培养方案、实验开课现状及存在的问题等方面阐述） 传媒科学学院现有广播电视编导、广播电视新闻、广告学、播音与主持艺术等四个本科专业，在读学生800人。在近几年的实践教学工作中，取得了令人瞩目的成果：2007年亚冬会开幕式文艺演出编导工作、承办第五届“科讯杯”全国大学生影视作品大赛、2012年通过国家级传媒类实验教学示范中心验收。 目前学院将学科发展顶层定位于“视听艺术与文化”，即专业建设、人才培养、科学研究等都围绕“视听艺术与文化”这一定位进行规划，下设四个具体方向：视听艺术史论、视听艺术创作批评、视听文化与大众传播、新媒体技术与艺术。 当前我们立足于学院当前的本科实践教学工作，着眼于学院未来发展，结合当前业界、学界关注的传媒业务发展焦点，经过反复的考察调研国内高校的传媒专业实验教学中心，现拟提出购置一批高清ENG视频设备，拟建设高清ENG视频实验室，加强学院实践教学硬件设备建设。 传媒科学学院现用于本科生拍摄毕业作品及课程实践创作作业小型高清摄像机仅有10台（民用级产品，购置于2009年），用于本科生演播室教学使用的高清摄像机仅为4台（广播级产品，购置于2012年）。 我院四个本科专业在校生约为800人，用于本科生实践教学、组品创作使用的小型摄像机与学生数比为1:80，摄像器材使用上经常捉襟见肘。 目前，如下所列的课程均依赖于高清摄像设备开展的教学活动。 1.《影视摄像艺术》 基础课 80人 40课时 2.《电视短片创作》 专选课 60人 40课时 3.《纪录片创作》 必修课 90人 40课时 4.《新闻摄像》 基础课 40人 40课时 5.《电视节目主持》 必修课 30人 60课时 6.《电视节目制作》 必修课 90人 40课时 7.《电视播音》 必修课 40人 40课时 8.《电视专题片》 必修课 90人 40课时 9.《影视导演》 必修课 90人 60课时 10.《联合创作课》 必修课 90人 120课时 11.《主持专业毕业作品汇报》 30人 80课时 12.《新闻专业毕业作品创作》 40人 80课时 设备数量的不足导致日常教学时常出现问题，学生创作也受到严重制约。因此，我院申请购置一批高清摄影摄像器材，建设高清ENG视频实验室，以解决本科实践教学急需。 2.2建设目标(覆盖的专业、课程、整体水平、特色等) 此项目实施旨在保持学院实践教学特色，为广播电视编导、广播电视新闻、播音与主持、广告等本科专业学生提供更为现代的实践教学创作平台，增加本科生课上实际操作机会，提高操作能力，有针对性的解决本科实践教学现存具体问题而提出申请的。 1、设备购置选型将遵循以下原则：行业主流产品、更高的性价比、低维护成本、广泛的市场占有率，并确保设备具有先进性并留有升级空间。 2、实验室设备购置以满足学院本科实践教学需求为主，适当兼顾学院科研需要。 3、实验室建成后，面向校内其他相近专业资源共享，开放实验室，提高设备使用效率。 此实验室建设项目完成后，将为如下所列的课程开展实践教学提供支持与保障。 1.《影视摄像艺术》 基础课 80人 40课时 2.《影视编辑艺术》 基础课 160人 40课时 3.《影视编辑技术》 基础课 160人 40课时 4.《电视短片创作》 专选课 60人 40课时 5.《纪录片创作》 必修课 90人 40课时 6.《新闻摄像》 基础课 40人 40课时 7.《电视节目主持》 必修课 30人 60课时 8.《电视节目制作》 必修课 90人 40课时 9.《电视播音》 必修课 40人 40课时 10.《电视专题片》 必修课 90人 40课时 11.《影视导演》 必修课 90人 60课时 12.《联合创作课》 必修课 90人 120课时 13.《主持专业毕业作品汇报》 30人 80课时 14.《新闻专业毕业作品创作》 40人 80课时 项目完成后，将全面提升传媒科学学院广播电视编导、播音与主持艺术、新闻与传播和广告学专业的教学质量，有利于复合型高水平影视艺术人才的培养。一方面满足相关本科课程教学及作品创作实践需求，学院现有的本科专业学生在实践教学上将实现跨专业进行联合创作，并同时为学校的大型活动提供视频技术支持服务；另一方面，可依托高清摄像设备，参与电视业界委托合作科研项目，参与“UGE”、“UGM”项目人才培养，充分体现 “学研产”的实践教学理念，提升学院科研水平，扩大学院在广播电视行业的影响力，为学院在东北地区培养复合型影视艺术人才助力。 2.3建设内容（请说明具体内容及完成时间） 项目实施将围绕以下6各方面来开展工作 1.购置索尼数字摄影机1台 2.购置小型便携式高清摄像机10台 3.购置肩扛式高清摄像一体机10台 4.购置电控摇臂1套 5.购置斯坦尼康减震器1套 6.购置高清录像机2台 7.购置切换台1台 8.购置高清字幕机1台 9.购置高清电视监视器4台 10.购置监视器机柜1套 11.购置切换台等设备用机柜1套 12.购置摄像机同轴电缆线 13.购置GOPRO小型高清摄像机6套 14.购置航拍器2套 15.购置移动图形工作站(笔记本)3个 16.购置LED电视机 10台 2015年4月 调研确定设备具体型号 2015年5月 设备招标 2015年6月 供货验收 2015年9月 投入教学使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、拟开发实验项目汇总表及具体实验内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、项目类型：综合性、设计性或验证性； 2、与原有实验的关系填写：新增、改革教学内容或改进教学条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 序号 | 项目名称 |  |  | 项目 类型 | 与原有实 验的关系 |  |  |  | 服务专业 |  | 服务课程 |  |  | 学时 |  |  | 每年学生受益人数 |  |  |  |  | 初次开课时间计划 |  |
| 1 | 数码单反相机照相机各部分构件的主要功能和作用 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 摄影艺术 |  |  | 2 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 2 | 数码单反相机拍摄模式选择 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 摄影艺术 |  |  | 4 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 3 | 数码单反相机光圈设置 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 摄影艺术 |  |  | 4 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 4 | 数码单反相机白平衡调整 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 摄影艺术 |  |  | 4 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 5 | 数码单反相机镜头操作 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 摄影艺术 |  |  | 4 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 6 | 数码单反相机菜单调整 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 摄影艺术 |  |  | 4 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 7 | 数码单反相机自定义参数设置 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 摄影艺术 |  |  | 4 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 8 | 摄影棚人像摄影 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 摄影艺术 |  |  | 4 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 9 | 静物摄影 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 摄影艺术 |  |  | 4 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 10 | 创意短片拍摄 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 摄影艺术 |  |  | 4 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 11 | 纪实摄影 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 摄影艺术 |  |  | 4 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 12 | 风光摄影 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 摄影艺术 |  |  | 4 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 13 | 运动摄影 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 摄影艺术 |  |  | 4 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 14 | 广告摄影 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 摄影艺术 |  |  | 4 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 15 | 数码图片处理与输出 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 摄影艺术 |  |  | 4 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 16 | 4K UHD 视频拍摄 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导 广告 |  | 电视节目编辑艺术 短片创作 联合创作 等 |  |  | 8 |  |  | 320 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 17 | 高清摄像机镜头基本操作 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 电视节目编辑艺术 短片创作 联合创作 等 |  |  | 8 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 18 | 高清摄像机光圈、快门的设置 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 电视节目编辑艺术 短片创作 联合创作 等 |  |  | 8 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 19 | 高清摄像机菜单设置与调整 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 电视节目编辑艺术 短片创作 联合创作 等 |  |  | 8 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 20 | 高清摄像机音频单元设置与调整 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 电视节目编辑艺术 短片创作 联合创作 等 |  |  | 8 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 21 | 高清摄像机电子快门的选择 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 电视节目编辑艺术 短片创作 联合创作 等 |  |  | 8 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 22 | 高清摄像机白平衡调整 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 电视节目编辑艺术 短片创作 联合创作 等 |  |  | 8 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 23 | 高清摄像机黑平衡调整 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 电视节目编辑艺术 短片创作 联合创作 等 |  |  | 8 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 24 | 高清摄像机细节电路调整与设置 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 电视节目编辑艺术 短片创作 联合创作 等 |  |  | 8 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 25 | 高清摄像机模式设置 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 电视节目编辑艺术 短片创作 联合创作 等 |  |  | 8 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 26 | 数字摄影机镜头的基本操作 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 电视节目编辑艺术 短片创作 联合创作 等 |  |  | 8 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 27 | 数字摄影机光圈、快门的设置 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 电视节目编辑艺术 短片创作 联合创作 等 |  |  | 8 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 28 | 数字摄影机菜单设置与调整 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 电视节目编辑艺术 短片创作 联合创作 等 |  |  | 8 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 29 | 数字摄影机音频单元设置与调整 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 电视节目编辑艺术 短片创作 联合创作 等 |  |  | 8 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 30 | 数字摄影机电子快门的选择 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 电视节目编辑艺术 短片创作 联合创作 等 |  |  | 8 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 31 | 数字摄影机白平衡调整 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 电视节目编辑艺术 短片创作 联合创作 等 |  |  | 8 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 32 | 数字摄影机黑平衡调整 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 电视节目编辑艺术 短片创作 联合创作 等 |  |  | 8 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 33 | 数字摄影机细节电路调整与设置 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 电视节目编辑艺术 短片创作 联合创作 等 |  |  | 8 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 34 | 数字摄影机模式设置 |  |  | 综合性 | 新增 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 电视节目编辑艺术 短片创作 联合创作 等 |  |  | 8 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 35 | 电视节目制作 |  |  | 综合性 | 综合性 |  |  |  | 编导主持新闻广告 |  | 毕业作品等 |  |  | 20 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2015-9 |  |
| 四、现有实验条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现有实验环境；仪器设备使用率、购置年份、新旧程度、对实验要求的满足程度等。 - 松下D215标清摄像机 10台 2001年购置 5成新 无法满足 - 索尼190P标清摄像机5台 2005年购置 6成新 无法满足 项目实施已具备的条件及项目准备工作情况(包括场地、仪器设备、外部配套环境等)。 学院已经为此实验室建设项目实施装修改造了402/404/406/ 411/412/413/414等实验室，订制了专用的设备防水搁物架，并安装了防盗门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、拟购置设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下表填表说明： 1.表中“对应实验项目序号”应填“拟开发实验项目汇总表”中的项目序号。 2.元器件、耗材等不列入下表中，在第九项“经费情况”耗材费中列出。 3.总价保留至小数点后3位，单位为万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学仪器设备申购说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 型号 |  |  |  | 主要参数 及配置要求 |  |  |  | 对应实验 项目序号 |  |  |  |  |  | 台套数 |  |  | 单价 |  |  | 总价 |
| 数字摄影机 |  |  | F55 |  |  |  | 4K UHD 高清 RAW视频记录 监视器 三脚架 6支镜头 摄影套件 电池 存储卡 |  |  |  | 16、26-34 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 35 |  |  | 35 |
| 便携式高清摄像机 |  |  | X280 |  |  |  | 电池 存储卡 三脚架 摄影包 UV镜 话筒 |  |  |  | 16-25 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 4.5 |  |  | 45 |
| 肩扛式高清摄像一体机 |  |  | EX330K |  |  |  | 电池 存储卡 三脚架 摄影包 UV镜 话筒 |  |  |  | 16-25 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 80 |
| 电控摇臂 |  |  | 12M |  |  |  | 高清监视器 单反控制单元 摄像机控制单元 UPS电源 |  |  |  | 16-25 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 |  |  | 18 |
| 斯坦尼康 减震器 |  |  | 202D |  |  |  | 高清监视器 电源 配重 |  |  |  | 16-25 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 10 |
| 高清录像机 |  |  | PMW1000 |  |  |  | 存储卡 |  |  |  | 16-34 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 4.8 |  |  | 9.6 |
| 切换台 |  |  | 3000A |  |  |  |  |  |  |  | 16-34 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 35 |  |  | 35 |
| 高清字幕机 |  |  | D3-HD |  |  |  | 高标清两用 |  |  |  | 16-34 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  | 8 |
| 高清电视 监视器 |  |  |  |  |  |  | 4K高清 |  |  |  | 16-34 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 25 |
| 监视器机柜 |  |  | 订制 |  |  |  |  |  |  |  | 16-34 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |
| 切换台等设备用机柜 |  |  | 订制 |  |  |  |  |  |  |  | 16-34 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |
| 摄像机 同轴电缆线 |  |  | 订制 |  |  |  | 高清 |  |  |  | 16-34 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1.5 |  |  | 6 |
| GOPRO小型高清摄像机 |  |  | Hero4 |  |  |  | 高清 32G |  |  |  | 16-34 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 0.5 |  |  | 3 |
| 航拍器 |  |  | DJI |  |  |  | 高清 四轴 |  |  |  | 16-34 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |
| 移动图形工作站(笔记本) |  |  | pro |  |  |  | 4g I7 500g 2g独显 |  |  |  | 16-34 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |
| LED电视机 |  |  | 2K |  |  |  | 60寸 |  |  |  | 16-34 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 0.6 |  |  | 6 |
| 数字摄影机 |  |  | C100 |  |  |  | 多格式视频记录 |  |  |  | 26——34 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 7 |  |  | 21 |
| 合计(万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5万元以上的仪器设备申购说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 主要参数 及配置要求 |  |  |  |  |  |  |  | 对应实验项目序号 |  |  |  | 实际使用的参 数范围及配置 |  |  |  |  |  | 每年实际使 用的人时数 |  |  |
| 数字摄影机F55 |  |  | 4K UHD 高清 RAW视频记录 监视器 三脚架 6支镜头 摄影套件 |  |  |  |  |  |  |  | 26-34 |  |  |  | 4K UHD 高清 RAW视频记录 监视器 三脚架 6支镜头 摄影套件 |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |
| 数字摄影机c100 |  |  | 多格式视频记录 |  |  |  |  |  |  |  | 26-34 |  |  |  | 多格式视频记录 |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |
| 切换台3000A |  |  | 2K高清、视频矩阵 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 2K高清、 视频矩阵 |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |
| 高清字幕机D3-HD |  |  | 高标清两用 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 高标清两用 |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |
| 斯坦尼康 减震器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |
| 电控摇臂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |
| 肩扛式高清摄录一体机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |
| 六、实验室环境建设（包括空调、实验台、实验桌椅） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 型号 |  |  |  | 主要参数 及配置要求 |  |  |  | 对应实验 项目序号 |  |  |  |  |  | 台套数 |  | 单价 |  |  |  | 总价 |
| 现有房间号 |  | 是否进行 电源改造 | 是否进行 网络建设 |  |  |  | 是否进行供水改造 |  |  | 是否通风改造 |  | 现有实验室面积 |  |  |  | 建设后的 实验室面积 |  |  |  | 学院落实 的实验室 房间号 |  |  |  |
| 402 404 406 411 412 413 414 |  | 否 | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  | 402 404 406 411 412 413 414 |  |  |  |
| 实验室环境建设费用(万元) |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 环境建设费用落实情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 七、学院教授委员会意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教授委员会人数： 赞成票： 反对票： 弃权票： 学院教授委员主席签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管实验副院长： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 主管教学副院长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 院 长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、经费情况 （经费仅限用于设备购置和新实验开发耗材，不能用于人工费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 经费类别 |  |  |  |  |  |  | 经费来源 |  |  |  |  | 经费数量 （万元） |  |  |  |  |  |  | 主管领 导签字 |  |  |  |
| 1 | 设备购置 |  |  |  |  |  |  | 教务处 |  |  |  |  | 315.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 新实验开发耗材费 |  |  |  |  |  |  | 学院教学实验费 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 实验室水、电及网络改造费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 空调、实验台、实验桌椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、学校专家评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、学校评审结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □通过立项 □不通过 公章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |